## 对比表
附件2
广播电视和网络视听节目收视综合评价大数据系统扩容项目评估对比表
[5 empty] | 单位：万元 | 调增 | 调减
序号 | 工程及费用名称 | 报送投资 | 评估投资 | 评估-报送 | 调整原因
| 总投资 | 10800 | 6694.47 | -4105.53 |  | 187.24 | -4292.77 | 0
一 | 工程费用 | 8621.9 | 5973.02 | -2648.88
（一） | 硬件设备费 | 3489.6 | 2989.9 | -499.7
1 | 网络设备 | 216.5 | 143 | -73.5 | 与广电视听融合传播基础信息平台项目共享云基础设施，调减设备数量、配置及单价 |  | -73.5
2 | 服务器设备 | 2783.1 | 2396.9 | -386.2 | 与广电视听融合传播基础信息平台项目共享云基础设施，调减设备数量、配置及单价 |  | -386.2
3 | 安全设备 | 40 | 0 | -40 | 使用广电视听融合传播基础信息云平台安全设备，本项目中不再计列 |  | -40
4 | 数据备份存储系统 | 450 | 450 | 0 |  |  | 0
（三） | 软件购置费 | 4934.5 | 2674.7 | -2259.8
1 | 系统软件 | 2094 | 1231.6 | -862.4 | 共享广电视听融合传播基础信息云平台的系统软件功能，该项目仅保留相关系统组件授权 |  | -862.4
2 | 应用软件 | 2140.5 | 1258.6 | -881.9 | 调减人月单价和人月数 |  | -881.9
3 | 安全软件 | 700 | 184.5 | -515.5 | 共享广电视听融合传播基础信息云平台的安全软件功能，该项目仅保留相关软件授权 |  | -515.5
（四） | 系统集成费 | 197.8 | 308.42 | 110.62 | 取费基数变化，按相关标准计列 | 110.62
二 | 工程建设其他费 | 1864 | 463.78 | -1400.22 | 取费基数变化，按相关标准计列
1 | 项目建设管理费 | 121.1 | 91.68 | -29.42 | 取费基数变化，按相关标准计列 |  | -29.42
2 | 前期工作费 | 28.9 | 18.8 | -10.1 | 取费基数变化，按相关标准计列 |  | -10.1
3 | 设计费 | 150 | 76.68 | -73.32 | 取费基数变化，按相关标准计列 |  | -73.32
4 | 工程监理费 | 0 | 14.05 | 14.05 | 漏项，增列 | 14.05
5 | 招标代理服务费 | 0 | 24.81 | 24.81 | 漏项，增列 | 24.81
6 | 信息安全风险评估费 | 0 | 25.17 | 25.17 | 漏项，增列 | 25.17
7 | 培训费 | 0 | 12.59 | 12.59 | 漏项，增列 | 12.59
8 | 通信租赁费 | 600 | 200 | -400 | 按1年时间计列 |  | -400
9 | 验收测评费 | 100 | 0 | -100 | 取消 |  | -100
10 | 机房租赁费 | 864 | 0 | -864 | 取消 |  | -864
三 | 基本预备费 | 314.1 | 257.67 | -56.43 | 取费基数变化，按相关标准计列 |  | -56.43